V. План деятельности по реализации Программы развития гимназии.

| № | Наименование мероприятия |  |  | Ожидаемый результат |  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010/2011 |  | 2011/2012 |  | 2012/2013 |  | 2013/2014 |  | 2014/2015 |  |  |  |
| I. Оптимизация учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексное диагностирование обучающихся 1-11 классов |  |  | Объективные данные об особенностях каждого компонента развития ученика, его познавательного стиля; рекомендации по индивидуализации обучения, воспитания и развития обучающегося |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 2 раза в год | Психолого-педагогическая служба школы |
| 2. | Составление плана работы школы на год |  |  | План работы школы |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Июнь | Директор, зам. директора по УР,ВР |
| 3. | Разработка программно-методического обеспечения УВП, в т.ч в рамках ФГОС |  |  | Рабочие программы, программы внеурочной деятельности |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Сентябрь | Зам. директора по НМР, руководители ШМО |
| 4. | Разработка и реализация индивидуальных развивающих программ для детей с особыми проблемами в состоянии здоровья |  |  | Индивидуальные развивающие программы, апробация программ |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | По мере необходимости | Зам. директора по УР,НМР, руководители ШМО |
| 5. | Подбор программно-методического сопровождения |  |  | Использование форм, методов, технологий, наглядных пособий в образовательном процессе |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Май, август | Зам. директора по НМР, ВР, учителя- предметники |
| 6. | Работа по формированию знаний, общеучебных умений и навыков |  | Систематическое подведение итогов работы по контролю за качеством формирования знаний, общеучебных умений и навыков |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | В конце каждой четверти |  | Зам. директора по УР,ВР |
| 7. | Проведение комплекса мер, направленных на качественную подготовку и сдачу ЕГЭ |  | Успешная сдача ЕГЭ выпускниками школы |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Ноябрь- июнь |  | Зам. директора по УР, НМР, учителя -предметники |
| 8. | Мониторинг |  | Систематическое заполнение электронной базы данных |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | В течение года |  | Зам. директора по УР,ВР, НМР, классные руководители |
| 9. | Подготовка и организация перехода на ФГОС общего образования |  | Готовность педагогов к переходу на ФГОС |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  | В течение года |  | Директор, зам. директора по УР,ВР,НМР |
| II. Работа с кадрами (подпрограмма «Совершенствование педагогов») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая и профессиональная диагностика педагогических кадров |  | Индивидуальные планы и общешкольный план совершенствования профмастерства педагогического коллектива |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | В течение учебного года |  | Директор, зам. директора по УР,ВР, ШМС |
| 2. | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей |  | Данные о потребностях педагогических кадров в повышении квалификации |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Сентябрь |  | Директор, зам. директора по УР,ВР, НМР, педагог-психолог |
| 3. | Подготовка и участие педагогов в инновационной деятельности |  | Участие педагогов в экспериментах |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | По плану работы |  | Зам.директора по НМР,ВР |
| 4. | Отработка механизма и создание системы стимулирования труда специалистов, занимающихся инновационной деятельностью |  | Положение о порядке установления премий, доплат и надбавок |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Август-сентябрь |  | Директор |
| 5. | Дальнейшее внедрение и распространение вариативных, личностно-ориентированных педагогических технологий, форм и методов обучения (проектные, исследовательские) |  | Разработка и постоянное внедрение рекомендаций по оптимальному, эффективному использованию различных технологий. |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | В соответствии с планом работы |  | Зам. директора по НМР, ВР,УР, ШМС |
| 6. | Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства; в семинарах на городском, региональном и федеральном уровнях |  | Представление опыта работы |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | По планам работы |  | Зам. директора по УР, НМР, ВР, руководители Ш МО |
| 7. | Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку и (или) переподготовку, самообразование |  | Повышение профессиональной компетентности и обобщение опыта |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Постоянно |  | Директор, зам.директора по НМР |
| 8. | Координация и коррекция деятельности учителей в реализации программы обучения старшеклассников по индивидуальным образовательным программам. |  | Оптимизация условий для реализации индивидуальных потребностей обучающихся |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | По мере необходимости |  | ШМС |
| 9. | Работа педагогов по методической теме школы |  | Совершенствование педмастерства |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Сентябрь - май |  | Зам. директора по НМР, руководители ШМО |
| 10. | Повышение квалификационной категории учителей |  | Совершенствование педмастерства |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Октябрь -апрель |  | Зам. директора по НМР, руководители ШМО |
| 11. | Формирование банка данных педагогического опыта учителей |  | Банк данных |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 2 раза в год |  | Зам. директора по УР, ВР, |
| 12. | Участие педагогов и обучающихся школы в творческих конкурсах конкурсах, фестивалях на региональном, федеральном, международном уровнях |  | Повышение проф. мастерства, результативности участия |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | По мере поступления информации о конкурсе |  | Учителя, зам. директора по УР, ВР, НМР, |
| III. Инновационная деятельность (подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация банка мультимедийных продуктов, используемых учителями на учебных занятиях. Разработка школьной мультимедийной поддержки уроков силами педагогов- новаторов | Банк мультимедийных продуктов |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Сентябрь -май |  | Зам. директора по ИОП |
| 2. | Разработка нормативно-правовой базы для перехода гимназии в режим ФГОС на второй ступени | Нормативно-правовая база |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | Директор, зам. директора по УР,ВР |
| 3. | Апробация УМК под ред . И.Ю.Алексашиной по естествознанию в 10-11 кл.. | Повышение качества преподавания и обучения, реализация компетентностного подхода |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | Сентябрь - май |  | ШМО учителей естественно-математического цикла |
| 4. | Предпрофильное и профильное обучение | Повышение уровня и качества обучения |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Постоянно |  | Учителя -предметники гуманитарного цикла |
| 5. | Переход на ФГОС НОО | Повышение уровня и качества обучения |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  | 2010-2014 |  | Учителя начальных классов |
| IV. Работа с одарёнными детьми (подпрограмма «Одаренные дети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предметные олимпиады (школьный, муниципальный, региональный, федеральный уровень); | Углубление знаний по предметам; реализация индивидуальных образовательных потребностей |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Октябрь-март |  | Зам.директора по УР, НОУ «Искатель», учителя -предметники |
| 2. | Научно-практические конференции школьников (школьный, муниципальный и региональный уровень); | Развитие навыков исследовательской деятельности, формирование информационной компетентности, создание банка проектов, творческих работ. |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Январь - апрель |  | Зам.директора по НМР, НОУ «Искатель» |
| 4. | Участие в межрегиональных международных интеллектуальных, соревнованиях, конкурсах, смотрах. | Расширение и углубление знаний по предметам |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Ноябрь - апрель |  | Зам. директора по УР, НМР, ВР, НОУ «Искатель» |
| 5. | Совершенствование психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся | Комфортное состояние учащихся |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь-май |  | Педагог-психолог |
| 6. | Расширение числа учащихся, занятых в системе дополнительного образования | Развитие учащихся |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Сентябрь-октябрь |  | Классные руководители |
| V. Формирование физически здоровой личности (подпрограмма «Здоровьесбережение)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование двигательной активности обучающихся | Подвижные перемены, уроки физкультуры, спортивные занятия в секциях, хореографией, туристические походы на лыжах, коньки, подвижные игры, |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Сентябрь - май |  | Зам. директора по УВР, ВР, Учителя физкультуры, ПДО |
| 2 | Осуществление здоровьесберегающих и профилактических мероприятий | Систематический медосмотры; профилактические прививки; дни здоровья, турпоходы; беседы о здоровье, здоровом образе жизни; организация спортивных секций в школе и вне школы, групп ЛФК, спецмедгрупп; санаторное лечение |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | В течение года |  | Участковый педиатр, терапевт, учителя физкультуры, преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители, родители |
| 3 | Организация рационального питания | Организация сбалансированного рационального питания; |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | В течение учебного года |  | Директор школы, медработник, зав. производством, классные руководители, родители |
| 4 | Предотвращение внутришкольных факторов, представляющих потенциальную угрозу для здоровья обучающихся | Регулирование шума, освещенности, воздушной среды, дизайна, цвета стен, использованных материалов, красок; мебели, ее размеров, размещение в помещениях, видеоэкранных средств (компьютеров, телевизоров); качества питьевой воды; температурного режима; экологического состояния прилегающих территорий, состояние сантехнического оборудования; Выполнение учебно-организационных факторов, необходимых для сохранения здоровья обучающихся |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | сентябрь, май |  | Директор школы, зам.директора по АХЧ |
| 5 | Формирование гигиенических норм и правил, их соблюдение в процессе жизнедеятельности | Соблюдение режима дня для обучающихся школы; выполнение гигиенических требований: к расписанию уроков, к объему домашних заданий, к режиму дня школьника, к условиям обучения и развития, формирование умений и навыков по уходу за лицом, телом, формирование гигиены сна. |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Постоянно |  | Медработник, учителя физкультуры, преподаватель- организатор ОБЖ |
| 6 | Организация профилактической работы по сохранению и укреплению психического здоровья | создание в каждом классе, в целом по школе здорового морально-психологического климата; проведение индивидуальных, групповых консультаций, тренингов по снятию тревожности, напряженности, депрессий, страхов |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Постоянно |  | Педагог-психолог. |
| 7 | Организация совместно с органами здравоохранения, родителями лечения, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, имеющих хронические заболевания. | Составление с органами здравоохранения комплекса лечебных мер по детям, имеющим хронические заболевания. |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | В соответствии с планом работы |  | Медработник, зам. директора по ВР, учителя физкультуры |
| 8 | Организация работы по профилактике личной безопасности, предупреждения травматизма. | Планирование и реализация основ: безопасного поведения на дорогах; предупреждения бытового и уличного травматизма; поведения в экстремальных ситуациях; выполнения правил техники безопасности при проведении практических работ на уроках. |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Сентябрь – май |  | Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители. |
| VI. Оптимизация ресурсного обеспечения (подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение материально-технической базы школы, предметно-развивающей среды внутри и вне школы в соответствие с необходимыми условиями, требованиями к организации образовательного процесса | Обновлённая материально-техническая база школы, предметно-развивающая среда внутри и вне школы |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | По мере поступления средств |  | Директор, зам. директора по ФЭВ |
| 2. | Эффективное использование бюджетных ресурсов | Рациональное использование финансовых средств |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | В течение года |  | Директор, зам. директора по ФЭВ |
| 3. | Проведение ремонтных работ | Создание комфортной школьной среды |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | По мере поступления средств |  | Директор, зам. директора по ФЭВ, зам.директора по АХЧ |
| VII. Совершенствование структуры и содержания управления школой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полная координация усилий социальных партнёров, принимающих участие в образовательной деятельности школы, процессе её обновления | Заключение договоров школы: - с организациями, обеспечивающими функционирование образовательного учреждения; - с учреждениями дополнительного образования; - с родителями. |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | На начало финансового года На начало учебного года При поступлении в школу |  | Директор, зам. директора по ФЭВ |
| 2. | Работа со спонсорами | Привлечение спонсоров (родители, выпускники школы, попечительский совет) для обновления материально-технической базы |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Постоянно |  | Директор |